## Terminarz projektu
HARMONOGRAM IPI
| Wybierz okres do wyróżnienia po prawej stronie. Dalej znajduje się legenda opisująca wykres. |  |  |  |  | Wyróżniony okres: | 1 |  |  | Planowany czas trwania | [7 empty] | Rzeczywiste rozpoczęcie | [8 empty] | % wykonania |  |  |  |  | Rzeczywiste (poza planem) | [8 empty] | % wykonania (poza planem)
| DZIAŁANIE | PLANOWANE ROZPOCZĘCIE | PLANOWANY CZAS TRWANIA | RZECZYWISTE ROZPOCZĘCIE | RZECZYWISTY CZAS TRWANIA | PROCENT WYKONANIA | OKRESY
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | KAMIEŃ MILOWY 1 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | KAMIEŃ MILOWY 2 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | KAMIEŃ MILOWY 3 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | KAMIEŃ MILOWY 4 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | KAMIEŃ MILOWY 5
| Dobór podzespołów | 1 | 2 | 1 | 2 | 0%
| Zakup podzespołów | 3 | 1 | 3 | 1 | 0%
| Stworzenie schematu elektrycznego | 1 | 4 | 1 | 4 | 0%
| Złożenie układu elektrycznego | 5 | 2 | 5 | 2 | 0%
| Testowanie działania układu elektrycznego | 7 | 3 | 7 | 3 | 0%
| Optymalizacja i poprawianie układu elektrycznego | 10 | 4 | 10 | 4 | 0%
| Tworzenie dokumentacji | 12 | 2 | 12 | 2 | 0%
| Stworzenie modelu konsturkcji | 15 | 4 | 15 | 4 | 0%
| Poprawki modelu konsturkcji | 19 | 2 | 19 | 2 | 0%
| Druk 3D konstrukcji | 16 | 5 | 16 | 5 | 0%
| Poprowadzenie instalacji elektrycznej w ramie | 24 | 3 | 24 | 3 | 0%
| Skręcenie pierwszego prototypu | 27 | 2 | 27 | 2 | 0%
| Program do testowania sterowania | 25 | 4 | 25 | 4 | 0%
| Wprowadzenie popraw w dotychczasowej konstrukcji | 29 | 5 | 29 | 5 | 0%
| Nawiązanie kontaktu z placówkami edukacyjnymi | 34 | 2 | 34 | 2 | 0%
| Spotkania z przedstawicielami zainteresowanych placówek | 36 | 4 | 36 | 4 | 0%
| Prezentacja projektu BRICK w placówkach edukacyjncyh | 37 | 5 | 37 | 5 | 0%
| Przygotowanie funkcji komunikacyjnych na mikrokontroler | 36 | 8 | 36 | 8 | 0%
| Przygotowanie funkcji komunikacyjnych na komputer | 37 | 8 | 37 | 8 | 0%
| Napisanie podstawowego interfejsu graficznego aplikacji | 38 | 4 | 38 | 4 | 0%
| Testy komunikacji komputer - robot | 45 | 3 | 45 | 3 | 0%
| Finalne poprawki aplikacji komputerowej | 48 | 4 | 48 | 4 | 0%
| Uzupełnienie dokumentacji technicznej | 48 | 4 | 48 | 4 | 0%
| Spotkanie podsumowujące projekt | 52 | 1 | 52 | 1 | 0%
| Nazwa kamienia milowego | Termin osiągnięcia | Opis
Kamień milowy 1 | Gotowy prototyp układu elektronicznego i modele CAD | grudzień 2025 14 tygodni | Wykonane minimum 3 modele 3D kluczowych komponentów; złożony i działający układ elektroniczny; przeprowadzone testy sygnałów i poprawności zasilania; opracowany szkic dokumentacji technicznej.
Kamień milowy 2 | Wydrukowana i złożona konstrukcja robota | styczeń 2026 20 tygodni | Wydrukowane co najmniej 90% elementów konstrukcyjnych; poprawnie złożona rama robota; potwierdzenie zgodności wymiarów z modelami CAD; lista poprawek i propozycji optymalizacji konstrukcji.
Kamień milowy 3 | Funkcjonalny prototyp robota | kwiecień 2026 33 tygodnie | Zainstalowana elektronika, zakończone testy połączeń i zasilania; uruchomienie sterowania podstawowymi funkcjami; raport z testów i wprowadzone poprawki.
Kamień milowy 4 | Prezentacje w szkołach i wersja demo aplikacji | czerwiec 2026 41 tygodni | Przeprowadzenie minimum 3 prezentacji w placówkach edukacyjnych; przygotowana wersja demonstracyjna aplikacji komputerowej pozwalającej na ręczne sterowanie robotem; pozyskane pierwsze opinie odbiorców.
Kamień milowy 5 | Finalizacja projektu i pełna dokumentacja | sierpień 2026 52 tygodnie | Zrealizowane testy komunikacji robot–komputer; finalna wersja aplikacji z instrukcją; kompletna dokumentacja techniczna (PDF); zorganizowane spotkanie podsumowujące z raportem końcowym.